**มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อหน่วยงาน**  **สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์**  **กรมอนามัย** | **คู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด** |
| **ชื่อตัวชี้วัด**  อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี พันคน |

**1. วัตถุประสงค์ (Objectives)**

1.1 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับการจัดทำรายงานตัวชี้วัดอัตราการคลอดมีชีพในหญิง 10 - 14 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี พันคน

1.2 เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานและจัดทำรายงานตัวชี้วัดได้อย่างถูกต้อง มีทิศทางเดียวกัน

1.3 เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงานที่แสดงถึงขั้นตอนและมาตรฐาน ของงานสำหรับเจ้าหน้าที่

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) กรมอนามัย

**2. ขอบเขต (Scope)**

เป็นการแสดงกระบวนการปฏิบัติงานสำหรับการจัดทำรายงานตัวชี้วัดอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี พันคน

**3. คำจำกัดความ (Definition) (ถ้ามี)**

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี พันคน หมายถึง จำนวนการคลอดบุตร มีชีวิตของผู้หญิงอายุ 10-14 ปีจากข้อมูลในระบบ HDC ต่อจำนวนประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี 1,000 คน

**4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)**

**4.1 ผู้รับผิดชอบหลัก :** คณะดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 1.13 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ10-14 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี พันคน

**4.2** **ผู้สนับสนุนข้อมูล :** นักวิชาการ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

**5. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ผังกระบวนการ** | **ราละเอียดงาน** | **ระยะเวลา(วัน)** | **ผู้รับผิดชอบ** | **เอกสารที่เกี่ยวข้อง** |
| 1 | จัดทำคำสั่ง  แต่งตั้งคณะทำงาน | จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 1.13 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี พันคน | 3 | คณะดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 1.13 | คำสั่งแต่งตั้งคณะดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 1.13 อัตราการคลอดมีชีพ ในหญิงอายุ10-14 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี พันคน |
| 2 | ประชุมคณะดำเนินงานตัวชี้วัด | 1.ประสานคณะดำเนินงานตัวชี้วัดเพื่อกำหนดวันประชุม  2.ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงรายละเอียด KPI Template  3.แบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ | 1 | คณะดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 1.13 | - แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |
| 3 | ทบทวนวรรณกรรม  ที่เกี่ยวข้อง | 1.ศึกษาสถานการณ์การตั้งครรภ์หญิงอายุ 10-14 ปี  2.วิเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่เกี่ยวข้อง | 1 | คณะดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 1.13 | - สถานการณ์ การตั้งครรภ์หญิง อายุ 10-14 ปี  - ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่เกี่ยวข้อง |
| 4 | จัดทำรายงานตัวชี้วัด | 1.นำข้อมูลมาจัดทำเอกสารตามแนวทางการประเมินและหลักฐานประกอบ  2.รวบรวมเอกสารแนวทาง การประเมินและหลักฐานประกอบ จากคณะทำงานตัวชี้วัด | 1 | คณะดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 1.13 | รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดที่ 1.13 |
| 5 | ไม่ถูกต้อง  ถูกต้อง | 1.ส่งเอกสารรายงานตัวชี้วัดให้คณะดำเนินงานตรวจสอบความถูกต้อง ทาง E-mail หรือ Line  2. ประสานคณะดำเนินงานตัวชี้วัดเพื่อกำหนดวันประชุม  3. นำเสนอรายงานตัวชี้วัดต่อประธานและคณะดำเนินงานพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ | 1 | คณะดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 1.13 | รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดที่ 1.13 |
| 6 | ตรวจสอบความถูกต้อง  รายงานตัวชี้วัด  ผ่านระบบ DOC 4.0 | 1. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานในการแนบไฟล์และ Link ต่างๆ  2. กรอกรายละเอียดข้อมูลผ่านระบบ DOC 4.0 | 1 | คณะดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 1.13 | คู่มือการรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |

**สัญลักษณ์ที่ใช้**

|  |  |
| --- | --- |
|  | จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ |
|  | กิจกรรมและการปฏิบัติงาน |
|  | การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ |
|  | แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน |
|  | จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน |